Nr zamówienia: 02/R.B/2026                                    Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego                               

UMOWA

Zawarta w dniu ……… 2026 r. pomiędzy: 

Wspólnotą Mieszkaniową Składowa 2 w Suwałkach, NIP……………….. - zwaną dalej „Zamawiającym” w imieniu której działa – Zarząd Budynków Mieszkalnych                              w Suwałkach TBS sp. z o. o., ul. Wigierska 32, 16 – 400 Suwałki, KRS 0000616330 reprezentowana Prezesa Zarządu – Tomasza Ostrowskiego na podstawie umowy 
o zarządzanie nieruchomością wspólną z dnia 28.01.2016 r.
a   ..................................................., prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie ........................................................... 

- zwanym dalej „Wykonawcą”
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy bez stosowania ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1320 tj. ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących remont dachu w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Składowa 2 
w Suwałkach, obejmujący dwukrotne pokrycie powierzchni dachu papą termozgrzewalną, wymianę obróbek blacharskich i wyłazów dachowych oraz wymianę okładzin tynkarskich kominów wraz z hydroizolacją czap kominowych. 
2. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu Zamówienia zwany dalej OPZ.
3. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów przewidzianych w OPZ lub materiałów równoważnych.
4. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią składową Umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności: 
1) zawarte w Umowie, 

2) zawarte w zapytaniu ofertowym, 

3) zawarte w ofercie z załącznikami. 

5. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 4, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako wiążące należy traktować wymagania zawarte w dokumencie wyższej hierarchii. 
6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, OPZ, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z przedmiotem zamówienia i nie wnosi zastrzeżeń do zakresu i ilości robót.
8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac terminowo, profesjonalnie 
z należytą starannością zgodnie z umową i OPZ przekazanym przez Zamawiającego 
i sprawdzoną przez Wykonawcę, wskazaniami i zaleceniami Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej 
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy oraz przy użyciu sprzętu i siły roboczej spełniającej standardy i wymagania jakościowe wynikające z właściwych norm, przepisów prawa oraz OPZ.
9. Wykonawca oświadcza, że cała dokumentacja niezbędna do realizacji zamówienia została mu przekazana.
10. Roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie budynku i lokali mieszkalnych, obszar prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych.
§ 2.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie terenu (frontu) robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

2. Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminie określonym w umowie.

3. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
§ 3.

Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przejęcie terenu robót od Zamawiającego;
2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie m. in. Z OPZ, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawem budowlanym, normami, decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i zaleceniami Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Zamawiającego, a także warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
3) niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o:
a) wykrytych wadach dokumentów będących częścią składową umowy,

b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ na terminową i zgodną z wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia.

4) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza, zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie prowadzonych robót do dnia przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu;
5) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót;
6) zapewnienie dozoru mienia na terenie prowadzonych robót na własny koszt;
7) zabezpieczenie właściwych warunków BHP i ppoż. przy prowadzonych robotach budowlanych;
8) utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych robót, a po zakończeniu prac usunięcie poza teren prowadzonych robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu prowadzonych robót oraz terenów przyległych, czystych i nadających się do użytkowania i przekazanie Zamawiającemu terenu prowadzonych robót w terminie ustalonym na dzień odbioru końcowego robót;
9) naprawienie i doprowadzenie na swój koszt do stanu poprzedniego terenu, w przypadku spowodowania szkody, a także zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, ich części bądź urządzeń;
10) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich utylizacji, łącznie 
z kosztami przekazania ich do utylizacji;
11) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw:

a)
Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587, tj. ze zm.),

b)
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r., poz. 647, tj.);
12) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie prowadzonych robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;
13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;
14) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót 
i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;
15) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 
do ich usunięcia;
16) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
17) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed wbudowaniem materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów technicznych zgodnych z OPZ i przepisami prawa dotyczącymi wyrobów budowlanych. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania niespełniających parametrów technicznych przyjętych w dokumentach będących częścią składową umowy. Zamawiający ma prawo odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany;
18) Wykonawca zobowiązany jest, na każde żądanie inspektora nadzoru, do przedłożenia 
w wyznaczonym terminie dokumentów tj. aprobat technicznych, deklaracji zgodności, atestów materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy.

19) do wbudowania będą dopuszczone tylko te wyroby budowlane, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, tj.), Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2025 r., poz. 418 tj. ze zm.) oraz spełniające wymagania określone w dokumentacji projektowej stanowiącej integralną część umowy. Wyroby budowlane, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

20) Wykonawca obowiązany jest przechowywać przez okres wykonywania robót dokumenty potwierdzające, że materiały odpowiadają przepisom, o których mowa w pkt. 19), 
a po zakończeniu robót przekazać je Zamawiającemu.

21) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;
22) ponoszenie kosztów wszelkich mediów, w tym w szczególności energii elektrycznej 
i wody niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym również ewentualnego montażu, utrzymania i demontażu liczników niezbędnych do dokonania pomiarów kosztów mediów użytych przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia;
23) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu budowy do przygotowania tabeli materiałów wykończeniowych zawierającej min.: nazwę producenta, rodzaj materiału, kolor, gdzie zostały zakupione oraz miejsce wbudowania.
24) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu (maszyny, rusztowania, elektronarzędzia, itp.).

25) bieżące zabezpieczenie wykonanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie efektów prac;
26) zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu;
27) przed zgłoszeniem robót do odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

a) oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy 
i potwierdzenie przekazania do utylizacji odpadów lub gruzu, powstałych podczas prowadzonych robót budowlanych,

b) zestawienie zawierające listę wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, wraz ze wskazaniem w stosunku do każdego z osobna, całości kwoty należnego wynagrodzenia wynikającego z umowy o podwykonawstwo oraz 
z rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych płatności 
z rozbiciem na poszczególne faktury, a także pokazaniem kwoty pozostającej jeszcze do zapłacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszą zostać potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotów w nim wymienionych.

2. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres 
co najmniej od daty zawarcia umowy do czasu odbioru końcowego na kwotę nie niższą niż 100 0000,00 zł. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia wraz z dowodem opłaty. Brak posiadania aktualnego ubezpieczenia jest podstawą do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 4.

Osoby do realizacji umowy
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są: 
1) ze strony Zamawiającego: inspektor  nadzoru  robót budowlanych: Piotr Bujwid – telefon: 87 563 50 47, email: p.bujwid@zbm.suwalki.pl.
2) ze strony Wykonawcy:.………….telefon:……………, email: …………… 
2. Zamawiający wskazuje dla Wykonawcy adres do kierowania wszelkiej korespondencji: Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o. o., ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki.
3. Wykonawca wskazuje dla Zamawiającego adres do kierowania wszelkiej korespondencji:  ………………………………………………………………………………………………. 
4. Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się za korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjęcia skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 
§ 5.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za wykonane prace określone w § 1 ust. 1 umowy ustala się wynagrodzenie za kwotę ryczałtową brutto: ……………… zł (słownie: ………… złotych 00/100). Powyższa kwota zawiera podatek VAT 8 %.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót opisanych w § 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające 
z wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją robót budowlanych, w okresie gwarancji 
i rękojmi wszystkie niezbędne przeglądy techniczne, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane roboty wymienione w § 1 umowy jest podpisany przez strony protokół odbioru robót objętych umową.

5. Zamawiający opłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty w ciągu 21 dni 
od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek o nr …………………………. zamieszczony w Wykazie podatników VAT. 
6. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.
7. W przypadku objęcia obowiązkiem wystawiania faktur za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur zgodnie 
z tymi przepisami.
8. Fakturę należy wystawić na: Wspólnota Mieszkaniowa Składowa 2, NIP ……………… .

9. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią.
10. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego.
11. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy choćby jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne).
12. Wykonawca nie może dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego.
13. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia.
§ 6.

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie: do dnia………………….
2. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 
3 dni od dnia podpisania umowy.
3. W terminie określonym w ust. 1 należy zakończyć wszystkie roboty budowlane, przeprowadzić odbiory techniczne, uporządkować teren budowy i tereny przyległe, uzyskać niezbędne uzgodnienia i dokumenty wymagane prawem budowlanym. 
§ 7.

Zmiana umowy

1. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 
1) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy.

2) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: 

a) zaistnienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia na etapie zawierania umowy, 

b) zmiany przepisów prawa, 

c) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły wyższej rozumieją zwłaszcza: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk, pandemie. 
O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy,

d) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w postaci ciągłych 
(co najmniej 5-dniowych) opadów lub wystąpienia temperatur uniemożliwiających prawidłowe wykonywanie robót w szczególności z powodu technologii realizacji prac wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; w takim przypadku zmiany dotyczyć mogą terminu realizacji umowy, adekwatnie do czasu trwania tych przyczyn.

Przedmiotowy przypadek wymaga pisemnego potwierdzenia przez inspektora nadzoru.

e) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację zamówienia,

f) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu zmian do umowy, 

g) zakończenia pracy przez Wykonawcę przed terminem umownym – niniejsza zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 

h) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące konieczność zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,

i) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez najemców lokali mieszkalnych lub ich wstrzymania, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3. W przypadku wystąpienia zmiany wysokości wynagrodzenia, będzie ono ustalone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie 
z poniższymi zasadami: robocizna – wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Zgodnie z § 2 przedmiotowego Rozporządzenia minimalna stawka godzinowa od 01.01.2026 r. wynosi – 31,40 zł). Koszty pośrednie – 67 % od R+S, Zysk – 11 % od R+S+Kp, Ceny materiałów rynkowe nie wyższe niż średnie ceny SEKOCENBUD z kwartału, w którym udzielono zamówienia.
4. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać w szczególności: 
1) opis wnioskowanej zmiany, 

2) cel zmiany wraz z uzasadnieniem, 

3) wskazanie konkretnych zapisów umowy pozwalających na wprowadzenie zmiany

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

§ 8.

Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres …… lat od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi wynosi …… lat, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Bieg okresu rękojmi oraz gwarancji ulega zawieszeniu od dnia stwierdzenia wady do dnia jej usunięcia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy. 
W zakresie objętym wadą okres rękojmi i gwarancji biegnie na nowo od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady.

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi oraz gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego. 

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne obejmuje wady istniejące w chwili odbioru oraz wady ujawnione po odbiorze, wynikające z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości technologiczne oraz zasady wiedzy technicznej. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania wad.

6. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

7. Wykonawca odpowiada za wady również po upływie okresu rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił go o wadzie przed upływem tego okresu. W takim przypadku bieg rękojmi ulega zawieszeniu od dnia zawiadomienia do dnia protokolarnego usunięcia wady.

8.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty te mogą zostać pokryte w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 13.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, bieg rękojmi w zakresie usuniętej wady rozpoczyna się na nowo od dnia protokolarnego potwierdzenia jej usunięcia.

10. W przypadku odstąpienia od umowy w części niewykonanej, Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na część przedmiotu umowy wykonaną do dnia odstąpienia.

11. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania wobec podwykonawców uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Zamawiający może wykonywać te uprawnienia według swojego wyboru wobec Wykonawcy lub bezpośrednio wobec podwykonawców, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad. Udzielenie pełnomocnictwa nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

§ 9.

Kary umowne

1. Strony przewidują kary umowne, które mogą być naliczane w następujących wypadkach 
i wysokościach:

1) w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 25% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

2) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji -  
w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

4) Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za szkody spowodowane niewłaściwym wykonaniem prac, jeżeli kary umowne nie pokryją wysokości szkody;

5) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej na ich   usunięcie przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.  

§ 10.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął w terminie 7 dni od daty określonej w § 6 umowy lub przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich przez okres 7 dni z własnej winy; 
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego.
3) Wykonawca realizuje roboty w sposób powodujący zagrożenie niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1, w szczególności, gdy postęp robót wskazuje, że termin ten może zostać przekroczony o co najmniej 50%, w oparciu o ocenę stanu zaawansowania robót dokonaną przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie 
z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 
na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 11.

Odbiory
1. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.

2. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru technicznego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawcę) oraz dokument potwierdzający przekazanie do utylizacji odpadów lub gruzu, powstałych podczas prowadzonych robót budowlanych.
3. Odbiór robót, o którym mowa w ust. 1, dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

4. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

5. Zamawiający wyznaczy termin odbioru końcowego, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
§ 12.

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany treści umowy dokonywane będą w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Spory wynikające w toku realizacji niniejszej umowy, jak również spory z nią związane rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: 







ZAMAWIAJĄCY:

PAGE  
8

